## Cronograma
PAGOS 2.0 ¦ Cronograma de Execucao
Selo7 - Bruno Massa ¦ Entrega estimada: 60-75 dias ¦ Legenda: S=Selo7 P=Pagos
Fase | Tarefa | Resp. | Sem. | Dur. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
Kickoff | Reuniao de kickoff e alinhamento | S+P | 1 | 1
Kickoff | Abertura das contas (hospedagem, banco, IA, dominio) | P | 1 | 1
Kickoff | Coleta de acessos, insumos e amostras de voz | P | 1 | 2
Sprint 1 | Arquitetura de informacao e setup tecnico | S | 1 | 1
Sprint 1 | Design final da home (direcao escolhida) | S | 2 | 2
Sprint 1 | Desenvolvimento do site institucional | S | 2 | 3
Sprint 1 | Migracao de conteudo do WordPress (via IA) | S | 3 | 2
Sprint 1 | Aprovacao do site beta | P | 4 | 1
Sprint 2 | CMS Painel: publicador e editor de paginas | S | 5 | 2
Sprint 2 | Calibracao dos perfis de voz por diretor | S | 5 | 1
Sprint 2 | IA de conteudo e humanizer | S | 6 | 1
Sprint 2 | Publicador/agendador de redes + templates | S | 6 | 2
Sprint 2 | Analytics e relatorio automatico em PDF | S | 7 | 1
Sprint 2 | Newsletter e captura de leads | S | 7 | 1
Virada | Testes finais e ajustes | S | 8 | 1
Virada | Treinamento da equipe (2 sessoes) | S+P | 8 | 1
Virada | Documentacao de uso e de custos | S | 8 | 1
Virada | Virada oficial do pagos.org.br | S+P | 9 | 1
Pos | Acompanhamento assistido (30 dias) | S | 9 | 1
Barras: Azul-escuro = Selo7 ¦ Azul = Pagos ¦ Verde = conjunto. Prazos contam do kickoff, condicionados a entrega de acessos e aprovacoes em ate 3 dias uteis.

## Acoes e Responsaveis
Acoes sugeridas ¦ quem faz o que
Fase | Acao | Responsavel | Entregavel / Aceite | Status
Kickoff | Reuniao de alinhamento e definicao do ponto focal | Selo7 + Pagos | Ata de kickoff | A fazer
Kickoff | Abrir contas de ferramenta no CNPJ da Pagos | Pagos | Acessos no cofre | A fazer
Kickoff | Enviar amostras de voz (audio+texto por diretor) | Pagos | Arquivos recebidos | A fazer
Kickoff | Escolher direcao de arte (Impacto ou Soft) | Pagos | Direcao aprovada | A fazer
Sprint 1 | Configurar infraestrutura e repositorio | Selo7 | Ambiente no ar | A fazer
Sprint 1 | Desenvolver o site institucional | Selo7 | Site beta navegavel | A fazer
Sprint 1 | Migrar conteudo do WordPress | Selo7 | Conteudo migrado | A fazer
Sprint 1 | Aprovar o site beta | Pagos | Aprovacao formal | A fazer
Sprint 2 | Construir o CMS Painel | Selo7 | Painel funcional | A fazer
Sprint 2 | Calibrar perfis de voz e IA de conteudo | Selo7 | Vozes calibradas | A fazer
Sprint 2 | Configurar publicador de redes e templates | Selo7 | LinkedIn conectado | A fazer
Sprint 2 | Ligar analytics e relatorio automatico | Selo7 | 1o relatorio de teste | A fazer
Virada | Treinar a equipe da Pagos | Selo7 + Pagos | Equipe apta a operar | A fazer
Virada | Entregar documentacao de uso e custos | Selo7 | Docs entregues | A fazer
Virada | Virada oficial do dominio | Selo7 + Pagos | Site oficial no ar | A fazer
Pos-entrega | Acompanhamento assistido 30 dias | Selo7 | Operacao estavel | A fazer
Pos-entrega | Operar conteudo do dia a dia | Pagos | Cadencia rodando | A fazer